东华学院科〔2025〕64号附件1

广州东华职业学院职业教育质量报告（2025年度）编制、发布和报送工作方案

# 一、工作任务及重点

（一）编制主体报告。报告框架包括学校概况（前言）、人才培养、服务贡献、文化传承、国际合作、产教融合、发展保障和面临挑战等八个部分，具体工作任务分工见《学校质量年报主体报告编制内容及任务分解表》（表一）。

（二）填报指标数据表。报送数据指标包括“人才培养质量计分卡”（表1）、“教学资源表”（表2）、“服务贡献表”（表2）、“国际影响表”（表4）、“落实政策表”（表5）、“高等职业学校基本状态数据表”（表6）和“满意度调查表”（表7）等七项。具体任务分工见数据分工表。

（三）发布及报送报告。学校教育质量报告编制完毕，报请学校领导审批核准，及报学校董事会审议后，按上级部门的要求，由学校信息中心负责在学校官网发布，并提交年报公开网址；发展科研质量监控办公室负责向广东省教育厅报送学校质量年报的工作。

（四）展示重点。年报编制时要总结好的经验做法，提炼典型案例，以第三人称重点展示以下内容：

1.学校贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》和三年行动计划的关键举措。

2.学校依据党中央、国务院决策部署在职业教育领域的改革实践，特别是增强职业教育适应性，服务国家战略、服务地方发展、服务行业企业、服务中小微企业技术研发和产品升级、服务学生发展、服务技能型社会建设等方面的典型案例。

3.学校在探索省域现代职业教育体系建设新模式、市域产教联合体和行业产教融合共同体建设的新经验新范式，特别是服务“大湾区”、十大新兴产业等领域发展的典型案例，以及开展产教融合的有效举措、特色案例等。

4.学校在提高职业教育质量，推进职业教育专业、课程、教材、教师、实习实训教学关键要素联动改革，利用数字化技术服务学生学、教师教、教学管，面向社会开展高质量职业培训、打造“双师型”教师队伍、实施中国特色现代学徒制、健全内部质量保证体系、服务乡村振兴、促进就业创业、推进国际交流与合作、培育和传承工匠精神、开展劳动和职业启蒙教育等方面工作的具体做法。

5.体现我校办学特色的典型性、特色案例。

# 二、工作要求

（一）高度重视，严把质量关。质量报告是学校对社会公开发布的重要文本，是学校办学水平和人才培养质量的具体体现。负责撰写学校年报的各单位，要高度重视年报的编制，着力提高年报的量化性、可比性、可读性和典型性，强化年报的编写质量，高标准、高质量完成年报编撰的各项任务。在规定时间前上交相关材料的电子版和纸质版。

（二）加强统筹，严把内容关。各职能部门及二级学院负责人要精心组织专人负责质量年报撰写工作，悉心指导质量年报撰写人员撰写相关内容、填报相关数据、打造典型案例，并对本部门质量年报撰写内容与数据填报进行审核把关。

（三）深化应用，严把实效关。报告内容须结合学校自身区位优势、办学传统和资源优势，通过图文并茂数据与案例相结合的方式，着力呈现学生成长成才、教学条件改善、师资队伍建设、社会服务能力、产教深度融合、国际交流与合作等方面的趋势与成效。以“做法+成效”的形式呈现，做到主体文字简洁明了、突出重点；注重图表设计，设计科学美观；重视数据分析，做到数据准确，符合逻辑；更要注意与往年数据进行比较，适当体现增量。

典型案例按照广州东华职业学院文件“关于征集学校《高等职业教育质量年度报告（2025）》典型案例及图片的通知”（东华学院科〔2025〕56号）要求来撰写。

# 三、主体报告编制任务分解

（一）主体报告结构。主体报告的目录分一、二、三级，一级目录除前言外，按照教育部的年度报告编制指导意见，分人才培养、服务贡献、文化传承、国际合作、产教融合、发展保障和面临挑战七个部分；二级目录结合学校实际拟定，见表一中的二级目录；三级目录结合各职能部门及二级学院编写的内容拟定内容。

（二）数据图表要求。各个部分都应包括3—7个数据图表、3—7张图片、3—7个数据分析图、3—7个数据分析表，并提供典型案例（每个二级目录的内容必须提供足够的案例支撑，每个案例须提供3—4张配套图片）。

（三）内容编写及责任

1.内容编写责任部门负责本部门对应内容的编写，编制完成后，于2025年12月12日前提供给牵头责任部门，同时报送发展科研质量监控办公室蒋美娇处。

2.牵头责任部门负责对应二级目录的编写、协调及汇编工作，于2025年12月16日前提交发展科研质量监控办公室蒋美娇处。

3.牵头部门要做好协调工作，精诚协作，共同做好相关工作，高质量按时完成编制任务。

4.表一中拟定的二、三级目录标题及编写内容建议仅供参考，各部门可根据实际情况提交相应材料，再重新调整标题。

# 表一 学校质量年报主体报告编制内容及任务分解表

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 编写内容建议 | 牵头责任部门 |  | 编写责任部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 字数限制（字） | 牵头组稿责任部门 | 字数限制（字） | 内容编写责任部门 |
| 1.前言/发展概况 | 前言 |  | 学校概况、办学类型、办学定位、专业与产业布局、办学特色、办学条件、招生情况、学校获奖等。 | 2000 | 党政办公室 | 1000 | 党政办公室 党政办公室 |
|  | 1.1学校概况 |  |  |  |  | 800 |  |
|  | 1.2办学定位 |  |  |  |  | 800 |  |
|  | 1.3专业布局 |  |  |  |  | 800 | 教务处 |
|  | 1.4办学特色 |  |  |  |  | 800 | 党政办公室 |
|  | 1.5办学条件 | 1.5.1实训基地建设 |  |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 1.5.2图书资源 |  |  |  | 800 | 图书馆 |
|  |  | 1.5.3师资队伍 |  |  |  | 800 | 人力资源处 |
|  | 1.6招生情况 |  |  |  |  | 800 | 招生办公室 |
|  | 1.7学校荣誉 |  |  |  |  | 1500 | 党政办公室 |
|  | 1.8学校2025年大事记 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 2.人才培养 | 2.1 党建引领 | 2.1.1引领人才培养 | 组织育人（组织育人的主要做法包括：系统规划与顶层设计，创新方法与载体，健全评价与反馈机制，学生党组织建设）、师德师风、样板支部建设、意识形态建设 | 1500 | 党群工作部 | 800 | 党群工作部 |
|  |  | 2.1.2三全育人 引领学生发展 | 三全育人（三全育人体系建设情况、推进情况、实践情况及取得的标志性成效，例如项目、比赛、论文、案例、讲座、专业课程模式等。）、意识形态建设 |  |  | 800 | 马克思主义学院 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 学生处 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 校团委 |
|  | 2.2 五育并举，立德树人 | 2.2.1思想政治教育 | 1.思政课程建设、思政队伍建设、思政元素融入思政教学、工作创新等。书记思政第一课 | 1500 | 教务处 | 800 | 马克思主义学院 |
|  |  |  | 2.课程思政的创新做法与有效举措 |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 2.2.2“一站式”学生社区建设 | “一站式”学生社区建设（含服务接待学生人数及解决处理问题数）；学助贷（分类学生数、对比数据） |  |  | 800 | 学生处 |
|  |  | 2.2.3国防教育 | 实施举措，特色做法 |  |  | 800 | 马克思主义学院 |
|  |  |  | 人才培养特色做法 |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 2.2.4体育教育、美育教育 | 实施举措，特色做法 |  |  | 800 | 管理与教育学院 |
|  |  |  | 人才培养特色做法 |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 2.2.5劳动教育 | 劳动育人体系的构建，实践育人 |  |  | 800 | 学生处 |
|  |  | 2.2.6身心素质 | 心理咨询及健康教育。学生管理、在校体验、素质教育、职业发展、社团活动、奖助学生、安全教育等；学校在学生心理健康教育与咨询、大学生素质拓展及师生心理危机预防与干预方面的工作情况及重大成效；学校征兵工作情况 |  |  | 800 |  |
|  | 2.3 人才培养模式创新 | 2.3.1专业建设质量 | 结合新的专业标准建设；省级专业群建设与成果；其他专业群建设情况等 | 2000 | 教务处 | 1500 | 教务处 |
|  |  | 2.3.2教学方法改革 | 1.标准建设；人才培养模式改革；2.教材教师教法“三教”改革 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2.3.3课程建设质量 | 课程思政建设情况；精品课程建设情况；岗课赛证融通推进情况 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2.3.4技能竞赛 | 学生、教师参赛情况；比赛推进教学改革、教师教学能力提升等情况，举措、特色做法、成效等 |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 校团委 |
|  |  | 2.3.5人才培养创新 | 创新创业教育及成效（政策落实及保障，大学生创业能力培养情况、结果数据、专创融合、思创融合等） |  |  | 1000 | 创新创业学院 |
|  | 2.4 师资队伍建设 | 2.4.1师德师风 | 外引“能工巧匠”；内培“精兵良将”精良之师（全员继续教育、师徒制、以赛促教、名师工程）；激励教师成长 （绩效考评、职称评聘） | 1500 | 人力资源处 | 1000 | 人力资源处 |
|  |  | 2.4.2师资队伍结构 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.3“双师型”教师培养 |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  |  | 2.4.4教学创新团队建设 |  |  |  | 1000 | 教务处 |
|  |  | 2.4.5教师职业能力竞赛 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5人才培养资源建设 | 2.5.1教材质量建设 | 数字化教材建设，教材选用和建设情况 | 1500 | 教务处 | 800 | 教务处 |
|  |  | 2.5.2数字化教学资源建设 | 教学资源库建设情况、虚拟仿真实训基地建设情况 |  |  | 800 |  |
|  |  | 2.5.3实训基地建设 | 校内、校外实训基地建设 |  |  | 800 |  |
|  |  | 2.5.4数字化校园建设 | 网络设施、校园数字化、信息化建设及应用成效 |  |  | 800 | 信息中心 |
|  | 2.6就业质量 | 2.6.1毕业去向落实率 | 促进学生充分就业（ 就业创业服务E站获批通过和奖励）；校招会；落实毕业生就业服务，落实就业服务不断线等举措及就业率分析；学生就业质量分析，包括就业率、月收入、职业期待吻合度、就业分布、就业现状满意度、对母校满意度、推荐母校比例等。（分析依托数据，图文并茂） | 1500 | 校企合作与就业服务中心 | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  |  | 2.6.2专业相关度 |  |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 2.6.3就业起薪点 |  |  |  | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  |  | 2.6.4就业满意度 |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 2.6.5教书育人满意度 |  |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 2.6.6课程教学满意度 |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 2.6.7管理服务满意度 |  |  |  | 800 | 学生处 |
|  |  | 2.6.8毕业生三年后月收入 |  |  |  | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  |  | 2.6.9职位晋升 |  |  |  | 800 |  |
|  |  | 2.6.10职普融通 | “专升本”、对口招生等情况 | 1200 | 招生办公室 | 800 | 招生办公室 |
|  |  |  | “专升本”开展情况及成效 |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 继续教育学院 |
| 3.服务贡献 | 3.1 服务行业企业 | 3.1.1专业布局对口 | 专业与行业企业对接情况；专业为企业发展提供培训、技术支持情况；服务区域生产，服务湾区；专业新增和调整情况等 | 1500 | 教务处 | 800 | 教务处 |
|  |  | 3.1.2行业企业形成联盟 | 行业企业联盟，校企合作、数据分析报告、典型成功合作案例 |  |  | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  | 3.2 为企业培养人才 | 3.2.1培养培训 | 精准服务企业，为企业培训人才，培训员工、技能考证 | 1000 | 继续教育学院 | 1000 | 继续教育学院 |
|  | 3.3 乡村振兴 定点帮扶 | 3.3.1乡村振兴 | 助推广东“百千万工程”（三下乡活动）；数字传媒送服务，助力乡村产业发展； | 1500 | 校团委 | 800 | 校团委 |
|  |  | 3.3.2定点帮扶 | 教育帮扶大埔基础教育 |  |  | 800 | 人力资源处 |
|  |  | 3.3.3文化传播 | 服务新型城镇化与乡村振兴 |  |  | 800 | 校团委 |
|  |  | 3.3.4社区服务 | 服务太和社区，造福广大群众；“服务社区教育联盟”勇担重任；暖心义诊进社区，医路同行促健康 |  |  | 800 | 校团委 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 继续教育学院 |
|  | 3.4 应急救援服务 |  | 应急救援专业参与镇乡村救援活动 | 1000 | 管理与教育学院 | 1000 | 管理与教育学院 |
|  |  |  | 宣传森林防灭火，守护绿水与青山（参与宣传、培训、演练） |  |  |  |  |
|  | 3.5科研技术服务 | 3.5.1教科研工作 | 教科研项目建设情况 | 1500 | 发展科研质量监控办 | 800 | 发展科研质量监控办 |
|  |  | 3.5.2科研技术服务 | 横向技术服务到款额、横向技术服务产生的经济效益、纵向科研经费到款额、技术产权交易收入；知识产权项目数：其中：专利授权数量、发明专利授权数量、专利转让数量、专利成果转化到款额等 |  |  | 1000 |  |
| 4.文化传承 | 4.1传承红色文化 | 4.1.1红色文化传承 | 红色基因，筑牢爱国根脉 | 1000 | 党群工作部 | 800 | 党群工作部 |
|  |  |  | 强化“四史”教育，培养使命担当（马担当、中共党史、新中国革命史、改革开放史、社会主义发展史） |  |  | 800 | 马克思主义学院 |
|  |  | 4.1.2开展红色教育实践活动 | 开展志愿活动，倡导奉献精神（系列志愿者活动、献血活动） |  |  | 800 | 校团委 |
|  | 4.2 传承工匠精神 |  | 倡导技能立身，树立正确的价值观；劳模、专家、行业导师进校传经，激励技能成才；搭建竞技平台，展示技能特长（职业技能大赛接连获奖） | 1000 | 教务处 | 1000 | 教务处 |
|  | 4.3 传承中华文化 | 4.3.1传统文化教育实践 | 传承优秀文化，铸牢成长基石（文化价值导向）；抓好文化育人，强化精神滋养（校园文化活动） | 800 | 党群工作部 | 800 | 党群工作部 |
|  |  |  | 传承优秀文化，铸牢成长基石（文化价值导向）；抓好文化育人，强化精神滋养（校园文化活动） | 800 |  | 800 | 图书馆 |
|  |  | 4.3.2教职工文化建设 | 建设优美校园，陶冶师生情操（校园环境建设）、教工之家 | 800 |  | 800 | 校工会 |
|  | 4.4传承非遗文化 |  | 非遗文化传承工作相关活动 | 1000 | 党群工作部 | 1000 | 党群工作部 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 马克思主义学院 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 校团委 |
| 5.国际合作 | 5.1 国际化交流合作 |  | 国际合作办学、国际认证、输出及引进国际标准和资源等方面工作情况 | 1500 | 国际学院 | 800 | 国际学院 国际学院 |
|  | 5.2 国际化人才培养 |  | 搭建交流平台，“一带一路”倡议，建立合作机制，开展国际交流、（包括讲座、讲学、座谈等）留学生、国际学术会议、提升学生国际化素养等方面工作情况 |  |  | 800 |  |
|  |  |  | 国际比赛“一带一路”比赛等开展及获奖情况 |  |  | 800 | 教务处 |
| 6.产教融合 | 6.1产教融合实训基地建设 | 6.1.1产教融合实训基地建设 | 产教融合、校地合作、校企合作、产学研基地等基本情况，特别是体制机制创新、校企合作育人模式创新方面的情况。行业产教融合共同体总体情况；校企合作规模、数据分析报告、典型成功合作案例 | 1500 | 校企合作与就业服务中心 | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  | 6.2产教融合校企合作推进 | 6.2.1产教融合校企双元育人 | 1.现代学徒制、双元双创、订单培养等。2.完善校企合作育人机制、产教深度融合开展情况及成效，如：企业办学主体，合作教学、企业资源投入、基地合作建设等 |  |  | 800 | 教务处 |
|  |  | 6.2.2优化产教融合模式 | 组织参与产教联合体及工作开展情况。服务地方经济发展、服务产业转型升级、服务科技进步创新方面的重大举措与成效；校内外实践教学基地建设情况 |  |  | 800 | 校企合作与就业服务中心 |
|  |  | 6.2.3 打造产教融合新型载体 | 校外实训基地建设，课程建设，考核评价，师资能力提升等 | 1000 | 教务处 | 800 | 教务处 |
|  |  |  | 行业导师队伍 |  |  | 800 | 人力资源处 |
|  | 6.3科教融汇 |  | 科技创新、技术交易、专利、著作权等申请基本情况；服务地方经济发展、服务产业转型升级、服务科技进步创新方面的重大举措与成效；创新创业学院加强学生创新创业能力培养、健全校内外创新创业基地建设及运行与管理、开展师生各类创新创业能力培训、开展及参加各级各类创新创业赛事和活动等方面的情况，毕业生就业率、就业质量、用人单位满意度、毕业生薪资水平、毕业生对学校满意度和推荐度等 | 1000 | 发展科研质量监控办公室 | 1000 | 发展科研质量监控办公室 |
| 7.发展保障 | 7.1政策落实 |  | 《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、创新发展行动计划、《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《教育部等五部门关于印发〈普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案〉的通知》（教高〔2023〕1号）、《国家发展改革委等部门关于印发〈职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）〉的通知》（发改社会〔2023〕699号）等政策落实情况 | 1500 | 党政办公室 | 1000 | 党政办公室 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 教务处 |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 校企合作与就业服务中心 |
|  | 7.2制度保障 |  | 体制建设与创新情况、学校治理情况、大学章程制度等的建设运行情况 | 1000 | 党政办公室 | 1000 | 党政办公室 |
|  | 7.3人才保障 |  | 强化教师实践能力，提升师资队伍建设水平等情况； 组织开展各项各类教师教学培训基本情况 | 1500 | 人力资源处 | 1500 | 人力资源处 |
|  |  |  | 教师参加各级课程设计、说课、演讲、教学能力大赛及获奖情况 |  |  |  | 教务处 |
|  |  |  | 开展教育教学业务及学术交流重大活动情况 |  |  |  |  |
|  | 7.4质量保障 |  | 教学诊断与改进工作、教学督导工作等。质量监测与评价、质量保障体系建设等 | 1000 | 发展科研质量监控办公室 | 1000 | 发展科研质量监控办公室 |
|  | 7.5经费投入 |  | 各级政府支持分类的投入、支出、专项资金等经费使用和绩效评价 | 1000 | 财务处 | 1000 | 财务处 |
| 8.面临挑战 | 8.1面临挑战 |  | 挑战1：AI时代高职教育面临的转型与升级挑战 | 1000 | 教务处 | 1000 | 教务处 |
|  |  |  | 挑战2：“产教融合”深度不足，表层化的问题 | 1000 |  | 1000 | 校企合作与就业服务中心 |
|  | 8.2应对策略 |  | 对策1：应用AI挑战对策 | 1000 |  | 1000 | 教务处 |
|  |  |  | 对策2：“产教融合”深度不足对策 | 1000 |  | 1000 | 校企合作与就业服务中心 |

# 四、数据表填报分工及提交时间

以下数据表提交时间为2025年12月5日。

表1 人才培养质量计分卡

| 序号 | 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 填写责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毕业生人数 | 人 |  |  | 校企合作与就业服务中心 |
| 2 | 毕业去向落实人数 | 人 |  |  |  |
|  | 其中：升学人数 | 人 |  |  |  |
|  | 升入本科人数 | 人 |  |  |  |
| 3 | 毕业生本省去向落实率 | % |  |  |  |
| 4 | 月收入 | 元 |  |  |  |
| 5 | 毕业生面向三次产业就业人数 | 人 |  |  |  |
|  | 其中：面向第一产业就业人数 | 人 |  |  |  |
|  | 面向第二产业就业人数 | 人 |  |  |  |
|  | 面向第三产业就业人数 | 人 |  |  |  |
| 6 | 自主创业率 | % |  |  |  |
| 7 | 毕业三年晋升比例 | % |  |  |  |

表2 教学资源表

| 序号 | 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 填写责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生师比 | ： |  |  | 人力资源处 |
| 2 | “双师型”教师比例 | % |  |  |  |
|  | 其中：高级“双师型”教师比例 | % |  |  |  |
| 3 | 高级专业技术职务专任教师比例 | % |  |  |  |
| 4 | 专业群数量 | 个 |  |  | 教务处 |
|  | 专业数量 | 个 |  |  |  |
| 5 | 教学计划内课程总数 | 门 |  |  |  |
|  |  | 学时 |  |  |  |
|  | 其中：课证融通课程数 | 门 |  |  |  |
|  |  | 学时 |  |  |  |
|  | 网络教学课程数 | 门 |  |  |  |
|  |  | 学时 |  |  |  |
|  | 校企合作课程数 | 门 |  |  |  |
|  |  | 学时 |  |  |  |
| 6 | 专业教学资源库数 | 个 |  |  |  |
|  | 其中：国家级数量 | 个 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 个 |  |  |  |
|  | 省级数量 | 个 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 个 |  |  |  |
|  | 校级数量 | 个 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 个 |  |  |  |
| 7 | 在线精品课程数 | 门 |  |  |  |
|  |  | 学时 |  |  |  |
|  | 在线精品课程课均学生数 | 人/门 |  |  |  |
|  | 其中：国家级数量 | 门 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 门 |  |  |  |
|  | 省级数量 | 门 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 门 |  |  |  |
|  | 校级数量 | 门 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 门 |  |  |  |
| 8 | 虚拟仿真实训基地数 | 个 |  |  |  |
|  | 其中：国家级数量 | 个 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 个 |  |  |  |
|  | 省级数量 | 个 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 个 |  |  |  |
|  | 校级数量 | 个 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 个 |  |  |  |
| 9 | 编写教材数 | 本 |  |  |  |
|  | 其中：国家规划教材数 | 本 |  |  |  |
|  | 校企合作编写教材数 | 本 |  |  |  |
|  | 新形态教材数 | 本 |  |  |  |
|  | 接入国家智慧教育平台数 | 本 |  |  |  |
| 10 | 互联网出口宽带 | Mbps |  |  | 信息中心 |
| 11 | 校园网主干最大带宽 | Mbps |  |  |  |
| 12 | 生均校内实践教学工位数 | 个/生 |  |  | 教务处 |
| 13 | 生均教学科研仪器设备值 | 元/生 |  |  | 财务处 |

表3 服务贡献表

| 序号 | 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 填写责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毕业生初次就业人数 | 人 |  |  | 校企合作与就业服务中心 |
|  | 其中：A类：留在当地就业人数 | 人 |  |  |  |
|  | 高职填报 | 人 |  |  |  |
|  | C类：到中小微企业就业人数 | 人 |  |  |  |
|  | D类：到大型企业就业人数 | 人 |  |  |  |
| 2 | 横向技术服务到款额 | 万元 |  |  | 财务处 |
|  | 横向技术服务产生的经济效益 | 万元 |  |  |  |
| 3 | 纵向科研经费到款额 | 万元 |  |  |  |
| 4 | 技术产权交易收入 | 万元 |  |  |  |
| 5 | 知识产权项目数量 | 项 |  |  | 发展科研质量监控办公室 |
|  | 其中：专利授权数量 | 项 |  |  |  |
|  | 发明专利授权数量 | 项 |  |  |  |
| 6 | 专利转让数量 | 项 |  |  |  |
| 7 | 专利成果转化到款额 | 万元 |  |  | 财务处 |
| 8 | 非学历培训项目数 | 项 |  |  | 继续教育学院 |
|  | 非学历培训学时 | 学时 |  |  |  |
|  | 公益项目培训学时 | 学时 |  |  |  |
| 9 | 非学历培训到账经费 | 万元 |  |  | 财务处 |

表4 国际影响表

| 序号 | 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 填写责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发并被国外采用的职业教育标准、资源、装备数量 | 个 |  |  | 国际学院 |
|  | 其中:标准数量 | 个 |  |  |  |
|  | 专业标准数量 | 个 |  |  |  |
|  | 课程标准数量 | 个 |  |  |  |
|  | 资源数量 | 个 |  |  |  |
|  | 装备数量 | 个 |  |  |  |
| 2 | 在国外开办学校数 | 所 |  |  |  |
|  | 其中：专业数量 | 个 |  |  |  |
|  | 在校生数 | 人 |  |  |  |
| 3 | 接收国外留学生专业数 | 个 |  |  |  |
| 4 | 接收国外留学生人数 | 人 |  |  |  |
| 5 | 接收国外访学教师人数 | 人 |  |  |  |
| 6 | 中外合作办学专业数 | 个 |  |  |  |
|  | 其中：在校生数 | 人 |  |  |  |
| 7 | 专任教师赴国外指导和开展培训时间 | 人日 |  |  |  |
| 8 | 在国外组织担任职务的专任教师人数 | 人 |  |  |  |
| 9 | 国际技能大赛获奖数量 | 项 |  |  |  |

表5 落实政策表

| 序号 | 指标 | 单位 | 2024年 | 2025年 | 填写责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全日制在校生人数 | 人 |  |  | 教务处 |
| 2 | 年生均财政拨款水平 | 元 |  |  | 财务处 |
| 3 | 年财政专项经费 | 万元 |  |  |  |
| 4 | 教职员工额定编制数 | 人 |  |  | 人力资源处 |
|  | 教职工总数 | 人 |  |  |  |
|  | 其中：专任教师总数 | 人 |  |  |  |
|  | 思政课教师数 | 人 |  |  |  |
|  | 体育课专任教师数 | 人 |  |  |  |
|  | 美育课专任教师数 | 人 | 中职填报 | 中职填报 |  |
|  | 辅导员人数 | 人 | 高职填报 | 高职填报 | 人力资源处 |
|  | 班主任数 | 人 | 中职填报 | 中职填报 |  |
| 5 | 参加国家学生体质健康标准测试人数 | 人 |  |  | 管理与教育学院 |
|  | 其中：学生体质测评合格率 | % |  |  |  |
| 6 | 职业技能等级证书（含职业资格证书）获取人数 | 人 |  |  | 教务处 |
| 7 | 企业提供的校内实践教学设备值 | 万元 |  |  | 财务处 |
| 8 | 与企业共建开放型区域产教融合实践中心数量 | 个 |  |  | 校企合作与就业服务中心 |
| 9 | 聘请行业导师人数 | 人 |  |  | 人力资源处 |
|  | 其中：聘请大国工匠、劳动模范人数 | 人 |  |  |  |
|  | 行业导师年课时总量 | 课时 |  |  | 教务处 |
|  | 年支付行业导师课酬 | 万元 |  |  | 财务处 |
| 10 | 年实习专项经费 | 万元 |  |  |  |
|  | 其中：年实习责任保险经费 | 万元 |  |  |  |

| 表6 高等职业学校基本状态数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本数据 | 编号 | 指标 | 单位 | 2023-2024学年 | 2024-2025学年 | 说明 | 填写责任部门 |
|  | 1 | 全日制高职专业设置数（不含专业方向） | 个 |  |  |  | 教务处 |
|  | 2 | 新增专业数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 3 | 停招专业数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 4 | 国际认证通过的专业数 | 个 |  |  |  | 国际学院 |
|  | 5 | 接收国外短期来访学生数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有在校生的全日制高职专业数（不含专业方向） | 个 |  |  | 数据来源于数据平台。 | 发展科研质量监控办公室 |
|  | 7 | 普通高职招生数 | 人 |  |  | 是指通过国家统一招生考试，按照国家招生计划实际招收入学的新生数。包括春、秋两季招收的学生（招生数为日历年度数）。 | 招生办公室 |
|  | 8 | 成人高职招生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 9 | 普通高职预计毕业生数 | 人 |  |  | 按照学制，理论上应该毕业的学生数。 | 教务处 |
|  | 10 | 普通高职实际毕业生数 | 人 |  |  | 是指具有学籍的学生学完教学计划规定的全部课程，考试及格，取得毕业证书，实际毕业的学生数。 |  |
|  | 11 | 成人高职毕业生数 | 人 |  |  | 同上 | 继续教育学院 |
|  | 12 | 折合在校生数 | 人 |  |  | 折合在校生数 = 普通本、专科（高职）生数+留学生数*3+预科生数+全日制中职学生+进修生数+成人脱产班学生数+夜大（业余）学生数*0.3+函授生数*0.1。 | 教务处 |
|  | 13 | 当年9月1日前全日制普通高职在校生 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。不包括当年入学的新生，包括当年应届毕业生。来源于数据平台。 |  |
|  | 14 | 成人高职在校生数 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。具有学籍的注册学生数。包括当年入学的新生，不包括当年应届毕业生。 | 继续教育学院 |
|  | 15 | 全日制在校生 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。包括当年入学的新生，不包括当年应届毕业生。 | 教务处 |
|  | 16 | 普通高职在校生 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。包括当年入学的新生，不包括当年应届毕业生。 | 教务处 |
|  | 17 | 其中：高中起点普通高职在校生 | 人 |  |  | 同上 | 招生办公室 |
|  | 18 | 中职起点普通高职在校生 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。包括当年入学的新生，不包括当年应届毕业生。包括五年制后两年学生。 |  |
|  | 19 | 其他起点普通高职在校生 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。包括当年入学的新生，不包括当年应届毕业生。 |  |
|  | 20 | 省外生源普通高职在校生 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 21 | 广东省生源普通高职在校生 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 22 | 其中：珠三角地区生源普通高职在校生 | 人 |  |  | 珠江三角洲地区包括广州、深圳 、佛山、东莞、中山、珠海、惠州、江门、肇庆共9个城市。 |  |
|  | 23 | 粤东西北地区生源普通高职在校生 | 人 |  |  | 广东除珠三角外的其他地区。 |  |
|  | 24 | 本地市生源普通高职在校生 | 人 |  |  | 以学校所在地级市为准。多校区的，以教育厅网址公布的校址所在地为准。 |  |
|  | 25 | 成人专科在校生 | 人 |  |  | 具有学籍的注册学生数。 | 继续教育学院 |
| 二、产学合作 | 编号 | 指标 | 单位 | 2023-2024学年 | 2024-2025学年 | 说明 |  |
|  | 26 | 加入职业教育集团数 | 个 |  |  |  | 校企合作与就业服务中心 |
|  | 27 | 其中：学校牵头成立的职业教育集团数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 28 | 校级产业学院数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 29 | 省级产业学院数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 30 | 产学合作企业数 | 个 |  |  | 来源于数据平台。注意：应为学年数据，非累计数据。 |  |
|  | 31 | 其中：产教融合型企业数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 32 | 其中：外资企业数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 33 | 其中：500强企业数 | 个 |  |  | 500强企业指在过去5年曾经是世界500强或中国企业500强的企业 |  |
|  | 34 | 其中：规模以上工业企业数 | 个 |  |  | 规模以上工业企业指年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业。 |  |
|  | 35 | 其中：中小微企业数 | 个 |  |  | 具体标准参见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 |  |
|  | 36 | 产学合作专业（不含专业方向）数 | 个 |  |  | 同上 |  |
|  | 37 | 产学合作企业接收顶岗实习学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 38 | 其中：外资企业接收顶岗实习学生数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 39 | 产学合作企业接收毕业生就业数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 40 | 与产学合作企业订单培养数 | 人 |  |  | 同上 | 教务处（校企合作与就业服务中心协助） |
|  | 41 | 与产学合作企业共同开发课程数 | 门 |  |  | 同上 |  |
|  | 42 | 与产学合作企业共同开发教材数 | 种 |  |  | 同上 |  |
|  | 43 | 其中：与外资企业共同开发教材数 | 种 |  |  |  |  |
|  | 44 | 产学合作企业支持学校兼职教师数 | 人 |  |  | 同上 | 人力资源处 |
|  | 45 | 产学合作企业对学校捐赠设备总值 | 万元 |  |  | 同上 | 财务处（校企合作与就业服务中心协助） |
|  | 46 | 产学合作企业对学校准捐赠设备总值 | 万元 |  |  | 同上 |  |
|  | 47 | 学校为产学合作企业技术服务年收入 | 万元 |  |  | 同上 |  |
|  | 48 | 学校为产学合作企业年培训员工数 | 人日 |  |  | 来源于数据平台。注意：应为学年数据，非累计数据。“人日”是指培训量的单位，其计算方法为：本校（本专业）参加培训的总人数乘以培训总天数，不足一天按照一天计算。 | 继续教育学院 |
|  | 49 | 面向社会开展的师资培训总数 | 人日 |  |  |  |  |
|  | 50 | 面向社会开展的下岗职工培训总数 | 人日 |  |  |  |  |
|  | 51 | 面向社会开展的农民工培训总数 | 人日 |  |  |  |  |
|  | 52 | 面向社会开展的农民培训总数 | 人日 |  |  |  |  |
| 三、教学改革 | 编号 | 指标 | 单位 | 2023-2024学年 | 2024-2025学年 | 说明 |  |
|  | 53 | 教学改革及研究经费 | 万元 |  |  | 来源于数据平台。2023-2024学年数据应为2023年经费，2024-2025学年数据应为2024年经费。 | 发展科研质量监控办公室 |
|  | 54 | 课程建设专项经费 | 万元 |  |  | 同上 |  |
|  | 55 | 技能大赛专项经费 | 万元 |  |  | 同上 |  |
|  | 56 | 学生社团协会数 | 个 |  |  |  | 校团委 |
|  | 57 | 学生校园文化体育活动参与总人数 | 人次 |  |  | 不重复统计，即某一个学生参加了多项校园文化体育活动，只统计一次，本指标不能超过全日制在校生数。 |  |
|  | 58 | 技能大赛学生参与总人数 | 人次 |  |  | 不重复统计，即某一个学生参加了多项技能竞赛，只统计一次，本指标不能超过全日制在校生数。注意：不包括文化体育竞赛，专指跟专业紧密相关的技能竞赛。 | 教务处 |
|  | 59 | 学生获奖项目数（国家和省级） | 项 |  |  |  |  |
|  | 60 | 设置专业（不含专业方向）数 | 个 |  |  | 来源于数据平台。 | 发展科研质量监控办公室 |
|  | 61 | 引进国外课程标准数 | 门 |  |  |  | 国际学院 |
|  | 62 | 引进国外专业教学标准数 | 个 |  |  |  |  |
|  | 63 | 开设的公共选修课总门数 | 门 |  |  | 按课程代码不重复统计，来源于数据平台。 | 发展科研质量监控办公室 |
|  | 64 | 专业核心课程总门数 | 门 |  |  | 同上 |  |
|  | 65 | 班级总数 | 个 |  |  | 来源于数据平台。 |  |
|  | 66 | 现代学徒制试点专业数 | 个 |  |  |  | 校企合作与就业服务中心（教务处协助） |
|  | 67 | 现代学徒制试点规模 | 人 |  |  |  |  |
|  | 68 | 现代学徒制合作企业数 | 个 |  |  |  |  |
| 四、招生就业 | 编号 | 指标 | 单位 | 2023-2024学年 | 2024-2025学年 | 说明 |  |
|  | 69 | 成人高职计划招生数 | 人 |  |  |  | 招生办公室 |
|  | 70 | 成人高职实际录取数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 71 | 成人高职实际报到数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 72 | 全日制高职计划招生数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 73 | 全日制高职实际录取数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 74 | 全日制高职实际报到数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 75 | 其中：通过自主招生录取并实际报到的中职起点学生数 | 人 |  |  | 全日制高职学生。 |  |
|  | 76 | 通过自主招生录取并实际报到的除中职外起点学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 77 | 通过“3+2”中高职对接录取并实际报到的学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 78 | 通过“3+证书”录取并实际报到的学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 79 | “五年一贯制”第四学年转段录取并实际报到的学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 80 | 普通高考统考招生计划数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 81 | 普通高考统考招生录取中，省教育考试院公布的第一次投档总数 | 人 |  |  | 以省教育考试院网站公布为准。征集志愿和降分投档数，不包括在内。包括学校在各批次各类别的第一次投档人数。如广东省2018年专科理科投档情况，数据来源于http://www.eeagd.edu.cn/portal/messages/1533296983228.html |  |
|  | 82 | 通过普通高考统考招生录取并实际报到的学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 83 | 通过“3+2”高职本科对接录取并实际报到的学生数 | 人 |  |  |  |  |
|  | 84 | 省外招生录取并实际报到的学生数 | 人 |  |  | 全日制高职学生。 |  |
|  | 85 | 珠三角地区生源实际报到的学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 86 | 粤东西北地区生源实际报到的学生数 | 人 |  |  | 同上 |  |
|  | 87 | 留在当地就业的应届毕业生人数 | 人 |  |  | 公办学校：如省级财政投入经费的以省域为“当地”，地级财政投入经费以地级市域为“当地”，以此类推；民办学校：以学校所在地为“当地”，如有异地校区则分别统计。 | 校企合作与就业服务中心 |

表7 满意度调查表（具体时间以教育厅通知为准）

| 序号 | 调查问卷类型 | 调查时间（暂定） | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在校生满意度调查 | 2025.12.8—2025.12.15 | 学生处 |
| 2 | 家长满意度调查 | 2025.12.8—2025.12.15 |  |
| 3 | 专任教师满意度调查 | 2025.12.8—2025.12.15 | 人力资源处 |
| 4 | 毕业生满意度调查 | 2025.12.8—2025.12.15 | 校企合作与就业服务中心 |
| 5 | 用人单位满意度调查 | 2025.12.8—2025.12.15 |  |

注：数据填报应坚持实事求是的原则，确保数据的一致性和规范性；要认真研读指标说明，充分理解指标内涵，避免出现漏报、错报等情况。

广州东华职业学院

2025年12月2日